**Anexo. 2**

**Cronograma de actividades Plan Anual de Internacionalización 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | | **Responsable** | | **Fecha de realización** | | **Resultado por actividad programada** | | **Observaciones** | |
| **Actividad 1:**  Definición y socialización de los criterios para la proyección institucional de movilidad internacional de docentes y estudiantes 2021. | | ORI y  Comité de Internacionalización | | 16/02/2021 al 15/03/2021 | | Criterios socializados | |  | |
| **Actividad 2:**  Consolidación y divulgación de la Proyección Institucional de Movilidad Docente Internacional y Registro de Eventos Institucionales e Interinstitucionales 2021. | | ORI y  Facultades | | 16/02/2021 al 31/03/2021 | | Plan de Proyección de Movilidad Consolidado | |  | |
| **Actividad 3:**  Construcción y socialización del Plan Anual de Internacionalización 2021. | | ORI y  Comité de Internacionalización | | 1/04/2021 al 20/12/2021 | | Plan anual socializado | |  | |
| **Actividad 4:**  Construcción de los lineamientos de internacionalización del currículo para la UPN, con la participación de docentes representantes de las distintas unidades académicas. | | Equipo de docentes vinculados en el proyecto de Internacionalización del Currículo | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | 1 Borrador del documento | |  | |
| **Actividad 5:**  Construcción de una política de internacionalización con la participación de docentes de distintos programas. | | Equipo de docentes vinculados en el proyecto de Políticas de Internacionalización | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | 1 Borrador del documento | |  | |
| **Actividad 6:**  Consolidación de un *Documento Institucional de Internacionalización* que integre la Política de Internacionalización y los Lineamientos de Internacionalización del Currículo, con el fin de ser socializados con la comunidad académica para su retroalimentación, transformación y ajuste. | | Equipo de docentes vinculados en el proyecto de Internacionalización del Currículo y Políticas de Internacionalización | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | 1 documento borrador | |  | |
| **Actividad 7:**  Vinculación de los profesores, estudiantes y funcionarios de la Universidad, en la identificación de prioridades y líneas estratégicas de internacionalización. | | Actores vinculados y ORI | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de estamentos vinculados | |  | |
| **Actividad 8:**  Divulgación y socialización de las convocatorias de movilidad de estudiantes 2021-I / 2021-II. | | ORI | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | No. de convocatorias publicadas | |  | |
| **Actividad 9:**  Realización de cursos de verano en modalidad virtual o presencial en colaboración con las instituciones vinculadas a la Red Educativa de Conocimiento y Acción Regional – REDUCAR. | | ORI, unidades académicas y representantes de las IES de la Red REDUCAR | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | 5 cursos realizados | |  | |
| **Actividad 10:**  Gestión y promoción de la participación de docentes y estudiantes de la UPN en actividades y eventos de carácter internacional e interinstitucional, en modalidad presencial o virtual. | | ORI  Unidades académicas  Comité de Internacionalización | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de solicitudes recibidas y gestionadas | |  | |
| **Actividad 11:**  Gestión de la participación de investigadores y estudiantes internacionales en los diferentes procesos académicos dados al interior de la UPN. | | ORI y unidades académicas | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de investigadores y estudiantes internacionales vinculados | |  | |
| **Actividad 12:**  Identificación y divulgación de oportunidades y becas para estudiantes y profesores. | | ORI | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de oportunidades de movilidad divulgadas | |  | |
| **Actividad 13:**  Desarrollo de proyectos de aprendizaje colaborativo internacional en línea, adscritos a espacios académicos de diferentes programas de la UPN. | | ORI  Unidades académicas  e instituciones externas | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Al menos 1 proyecto colaborativo desarrollado | |  | |
| **Actividad 14:**  Realización de la oferta de 5 cursos cortos de profundización en línea para maestría y doctorado. | | ORI | | 1/02/2021 al 10/06/2021 | | 5 cursos diseñados y ofertados | |  | |
| **Actividad 15:**  Aplicación a los apoyos del ICETEX para la movilidad de expertos internacionales y aquellos favorables a la movilidad estudiantil. | | ORI y Unidades académicas | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de solicitudes presentadas ante el ICETEX | | Fechas definidas por el ICETEX | |
| **Actividad 16:**  Asesoría y acompañamiento en la suscripción de convenios interinstitucionales e internacionales solicitados por las distintas Vicerrectorías, Rectoría, Facultades, el DIE y el IPN. | | ORI  Rectoría  Vicerrectorías,  Facultades  DIE  IPN | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de convenios suscritos | |  | |
| **Actividad 17:**  Identificación y divulgación de oportunidades de participación en proyectos cooperación nacional e internacional para la comunidad universitaria. | | ORI y unidades académicas | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de proyectos postulados | |  | |
| **Actividad 18:**  Socialización de las actividades académicas y de cooperación que promueven las asociaciones internacionales de las que la Universidad hace parte. | | ORI y entidades externas | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de actividades socializadas | |  | |
| **Actividad 19:**  Participación y asistencia de directivos o delegados en asambleas o reuniones, tanto en modalidad virtual como presencial, convocadas por organizaciones e instituciones nacionales e internacionales: UDUAL, ASCUN, AUIP, OEI, ICETEX, CLACSO, entre otras. | | ORI y delegados institucionales | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de asambleas o reuniones en las que participa directivos o delegados. | |  | |
| **Actividad 20:**  Desarrollo de las actividades previstas en el proyecto internacional DHIP (Development of Higher education institutions internationalization Polices) cofinanciado por la Unión Europea. | | ORI | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Relación de las actividades realizadas | | Las actividades estarán destinadas al cumplimiento de los objetivos del proyecto internacional | |
| **Actividad 21:**  Establecimiento de relaciones de cooperación con distintas instituciones, embajadas o entidades que posibiliten el fortalecimiento de la internacionalización en la UPN. | | ORI | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de reuniones realizadas | |  | |
| **Actividad 22:**  Fomento de lazos de cooperación entre las instituciones a través de la transmisión, difusión y producción del conocimiento científico, educativo, pedagógico y didáctico. | | ORI | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de reuniones realizadas | |  | |
| **Actividad 23:**  Apoyo en la participación y realización de eventos académicos en modalidad virtual o presencial que consoliden de lazos nacionales, regionales e internacionales. | | ORI y coordinadores de eventos | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de eventos apoyados | | Actividad que se realiza de manera particular a lo largo de la planeación y desarrollo del evento | |
| **Actividad 24:**  Desarrollo de las acciones requeridas en el marco de los compromisos establecidos por la UPN al asumir la secretaría técnica de REDUCAR. | | ORI  Rectoría  IES vinculadas a REDUCAR | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de acciones desarrolladas | |  | |
| **Actividad 25:**  Participación, diseño y ejecución de las propuestas consolidadas en la Red ORI-SUE Capital. | | ORIS – SUE Capital. | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Propuesta consolidada | |  | |
| **Actividad 26:**  Asesoría y gestión para la vinculación a Redes Académicas que soliciten las distintas Facultades, el Doctorado y el IPN. | | ORI y unidades académicas | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de solicitudes recibidas | |  | |
| **Actividad 27:**  Vinculación de los monitores de protocolo en las estrategias de acompañamiento, diseño, difusión, transmisión y sistematización que demandan las distintas prácticas de internacionalización -virtual y presencial- que adelanta la UPN. | | ORI y monitores de protocolo | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Número de actividades realizadas por los monitores de protocolo | |  | |
| **Actividad 28:**  Visibilización de la participación de los docentes o estudiantes de la UPN en procesos de movilidad académica. | | ORI | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Difusión de 4 experiencias de docentes o estudiantes en el enlace minisitio de internacionalización | |  | |
| **Actividad 29:**  Actualización permanente del minisitio de la ORI y elaboración de 1 Brochure – ORI en portugués | | ORI y Rectoría | | 1/02/2021 al 20/12/2021 | | Minisitio de la ORI actualizado  1 brochure elaborado | |  | |