**Anexo. 2**

**Cronograma de actividades Plan Anual de Internacionalización 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Responsable**  | **Fecha de realización**  | **Resultado por actividad programada** | **Observaciones** |
| **Actividad 1:** Definición y socialización de los criterios para la proyección institucional de movilidad internacional de docentes y estudiantes 2021. | ORI yComité de Internacionalización  | 16/02/2021 al 15/03/2021 | Criterios socializados |  |
| **Actividad 2:** Consolidación y divulgación de la Proyección Institucional de Movilidad Docente Internacional y Registro de Eventos Institucionales e Interinstitucionales 2021.  | ORI yFacultades  | 16/02/2021 al 31/03/2021 | Plan de Proyección de Movilidad Consolidado  |  |
| **Actividad 3:** Construcción y socialización del Plan Anual de Internacionalización 2021. | ORI y Comité de Internacionalización | 1/04/2021 al 20/12/2021 | Plan anual socializado  |   |
| **Actividad 4:** Construcción de los lineamientos de internacionalización del currículo para la UPN, con la participación de docentes representantes de las distintas unidades académicas. | Equipo de docentes vinculados en el proyecto de Internacionalización del Currículo  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | 1 Borrador del documento  |  |
| **Actividad 5:** Construcción de una política de internacionalización con la participación de docentes de distintos programas. | Equipo de docentes vinculados en el proyecto de Políticas de Internacionalización  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | 1 Borrador del documento  |  |
| **Actividad 6:** Consolidación de un *Documento Institucional de Internacionalización* que integre la Política de Internacionalización y los Lineamientos de Internacionalización del Currículo, con el fin de ser socializados con la comunidad académica para su retroalimentación, transformación y ajuste. | Equipo de docentes vinculados en el proyecto de Internacionalización del Currículo y Políticas de Internacionalización | 1/02/2021 al 20/12/2021 | 1 documento borrador  |  |
| **Actividad 7:**Vinculación de los profesores, estudiantes y funcionarios de la Universidad, en la identificación de prioridades y líneas estratégicas de internacionalización. | Actores vinculados y ORI | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de estamentos vinculados  |  |
| **Actividad 8:** Divulgación y socialización de las convocatorias de movilidad de estudiantes 2021-I / 2021-II. | ORI  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | No. de convocatorias publicadas |  |
| **Actividad 9:** Realización de cursos de verano en modalidad virtual o presencial en colaboración con las instituciones vinculadas a la Red Educativa de Conocimiento y Acción Regional – REDUCAR. | ORI, unidades académicas y representantes de las IES de la Red REDUCAR  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | 5 cursos realizados  |  |
| **Actividad 10:** Gestión y promoción de la participación de docentes y estudiantes de la UPN en actividades y eventos de carácter internacional e interinstitucional, en modalidad presencial o virtual. | ORIUnidades académicasComité de Internacionalización  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de solicitudes recibidas y gestionadas  |  |
| **Actividad 11:** Gestión de la participación de investigadores y estudiantes internacionales en los diferentes procesos académicos dados al interior de la UPN. | ORI y unidades académicas  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de investigadores y estudiantes internacionales vinculados  |  |
| **Actividad 12:** Identificación y divulgación de oportunidades y becas para estudiantes y profesores. | ORI | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de oportunidades de movilidad divulgadas |  |
| **Actividad 13:** Desarrollo de proyectos de aprendizaje colaborativo internacional en línea, adscritos a espacios académicos de diferentes programas de la UPN. | ORI Unidades académicase instituciones externas  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Al menos 1 proyecto colaborativo desarrollado |  |
| **Actividad 14:** Realización de la oferta de 5 cursos cortos de profundización en línea para maestría y doctorado. | ORI  | 1/02/2021 al 10/06/2021 | 5 cursos diseñados y ofertados  |  |
| **Actividad 15:** Aplicación a los apoyos del ICETEX para la movilidad de expertos internacionales y aquellos favorables a la movilidad estudiantil.  | ORI y Unidades académicas  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de solicitudes presentadas ante el ICETEX | Fechas definidas por el ICETEX |
| **Actividad 16:** Asesoría y acompañamiento en la suscripción de convenios interinstitucionales e internacionales solicitados por las distintas Vicerrectorías, Rectoría, Facultades, el DIE y el IPN. | ORIRectoríaVicerrectorías, FacultadesDIEIPN  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de convenios suscritos  |  |
| **Actividad 17:** Identificación y divulgación de oportunidades de participación en proyectos cooperación nacional e internacional para la comunidad universitaria. | ORI y unidades académicas  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de proyectos postulados  |  |
| **Actividad 18:** Socialización de las actividades académicas y de cooperación que promueven las asociaciones internacionales de las que la Universidad hace parte. | ORI y entidades externas  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de actividades socializadas  |  |
| **Actividad 19:** Participación y asistencia de directivos o delegados en asambleas o reuniones, tanto en modalidad virtual como presencial, convocadas por organizaciones e instituciones nacionales e internacionales: UDUAL, ASCUN, AUIP, OEI, ICETEX, CLACSO, entre otras. | ORI y delegados institucionales  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de asambleas o reuniones en las que participa directivos o delegados.  |  |
| **Actividad 20:** Desarrollo de las actividades previstas en el proyecto internacional DHIP (Development of Higher education institutions internationalization Polices) cofinanciado por la Unión Europea. | ORI  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Relación de las actividades realizadas  | Las actividades estarán destinadas al cumplimiento de los objetivos del proyecto internacional  |
| **Actividad 21:** Establecimiento de relaciones de cooperación con distintas instituciones, embajadas o entidades que posibiliten el fortalecimiento de la internacionalización en la UPN. | ORI | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de reuniones realizadas  |  |
| **Actividad 22:** Fomento de lazos de cooperación entre las instituciones a través de la transmisión, difusión y producción del conocimiento científico, educativo, pedagógico y didáctico. | ORI | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de reuniones realizadas  |  |
| **Actividad 23:** Apoyo en la participación y realización de eventos académicos en modalidad virtual o presencial que consoliden de lazos nacionales, regionales e internacionales. | ORI y coordinadores de eventos  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de eventos apoyados  | Actividad que se realiza de manera particular a lo largo de la planeación y desarrollo del evento |
| **Actividad 24:** Desarrollo de las acciones requeridas en el marco de los compromisos establecidos por la UPN al asumir la secretaría técnica de REDUCAR. | ORI RectoríaIES vinculadas a REDUCAR | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de acciones desarrolladas  |  |
| **Actividad 25:** Participación, diseño y ejecución de las propuestas consolidadas en la Red ORI-SUE Capital. | ORIS – SUE Capital.  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Propuesta consolidada |  |
| **Actividad 26:** Asesoría y gestión para la vinculación a Redes Académicas que soliciten las distintas Facultades, el Doctorado y el IPN. | ORI y unidades académicas | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de solicitudes recibidas |  |
| **Actividad 27:** Vinculación de los monitores de protocolo en las estrategias de acompañamiento, diseño, difusión, transmisión y sistematización que demandan las distintas prácticas de internacionalización -virtual y presencial- que adelanta la UPN. | ORI y monitores de protocolo | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Número de actividades realizadas por los monitores de protocolo |  |
| **Actividad 28:** Visibilización de la participación de los docentes o estudiantes de la UPN en procesos de movilidad académica. | ORI  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Difusión de 4 experiencias de docentes o estudiantes en el enlace minisitio de internacionalización |  |
| **Actividad 29:** Actualización permanente del minisitio de la ORI y elaboración de 1 Brochure – ORI en portugués | ORI y Rectoría  | 1/02/2021 al 20/12/2021 | Minisitio de la ORI actualizado1 brochure elaborado |  |